2019 | 4 | TMP_VER190401698876 | Adquisición | 4531200 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4531200.0, modificado:4531200.0}} | ADQUISICIÓN DE FIRE ATTACK MODELO 308 CAPACITAD 999 LTS. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL |  | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Las Trancas, El Olmo, Xalapa-Enríquez, Ver., México, lon:-96.8647148, lat:19.5084087}} | 2019-12-17 | 2020-03-13 | 4531200 | 4531200 | 4531200 | 4531200 | 4531200 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:2236624, contratista:HELISERVICIOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVL, monto:4531200.0, importe_modificado:4531200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En registro | En revisión | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | TMP_VER190401698877 | Adquisición | 520485.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520485.02, modificado:520485.02}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LINEAS PARA DOS UNIDADES DE BUCKET BAMBI 910 LTS | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL | 01752019400006 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Las Trancas, El Olmo, Xalapa-Enríquez, Ver., México, lon:-96.8647148, lat:19.5084087}} | 2019-12-17 | 2020-03-13 | 520485.02 | 520485.02 | 520485.02 | 520485.02 | 520485.02 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:2236648., contratista:HEGA ROMA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL, monto:520485.02, importe_modificado:520485.02}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En registro | En revisión | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | TMP_VER190401698878 | Adquisición | 10721101.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.072110164E7, modificado:1.072110164E7}} | ADQUISICIÓN DE LANCHAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS CON MOTOR DE 4 TIEMPOS NUEVAS MARCA INMENSA W22 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL | 01752019400007 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Las Trancas, El Olmo, Xalapa-Enríquez, Ver., México, lon:-96.8647148, lat:19.5084087}} | 2019-12-17 | 2020-03-13 | 10721101.64 | 10721101.64 | 5360550.82 | 5360550.82 | 5360550.82 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:2237276.., contratista:HEGA ROMA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL, monto:1.072110164E7, importe_modificado:1.072110164E7}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En registro | En revisión | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | TMP_VER190401698879 | Adquisición | 2974361.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2974361.8, modificado:2974361.8}} | ADQUISICIÓN DE BOMBA DE ACHIQUE AUTOCEBANTE NUEVA CAUDAL MAX 1500 USGPM 340 M/H 92 LS | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL | 017520019400008 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Las Trancas, El Olmo, Xalapa-Enríquez, Ver., México, lon:-96.8647148, lat:19.5084087}} | 2019-12-17 | 2020-03-13 | 2974361.8 | 2974361.8 | 1487180.9 | 1487180.9 | 1487180.9 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:2237276.., contratista:HEGA ROMA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL, monto:1.072110164E7, importe_modificado:1.072110164E7}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En registro | En revisión | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | VER190401697289 | Proyecto de inversión | 2419255.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1451553.55, modificado:1451553.55}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:967702.36, modificado:967702.36}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA - 168617 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | 168617 | S | 489 | 554 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:159, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TEPEICA, 95030 TEPEICA, TEHUIPANGO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE TERRACERIA CONOCIDA Y TERRACERIA CONOCIDA, TERRACERIA CONOCIDA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE SEGUND, lon:-97.08867585, lat:18.52512046}} | 2019-09-11 | 2019-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | En registro de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | VER190401697290 | Proyecto de inversión | 8432686.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5059611.67, modificado:5059611.67}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3373074.44, modificado:3373074.44}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA DE LLUVIA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO - 168726 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | 168726 | S | 389 | 359 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO XIBTLA, 94830 XIBTLA, ATLAHUILCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE TERRACERIA CONOCIDA Y TERRACERIA CONOCIDA, TERRACERIA CONOCIDA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA DE LLUVIA CON TANQUE , lon:-97.07613837, lat:18.6737366}} | 2019-09-11 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | En registro de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | VER190401697291 | Proyecto de inversión | 8315983.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4989589.93, modificado:4989589.93}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3326393.27, modificado:3326393.27}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA DE LLUVIA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO - 168836 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | 168836 | S | 398 | 441 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:141.0, meta_modificada:141.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:159, localidad:25, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO XIUJTEMPA, 95039 XIUJTEMPA, TEHUIPANGO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE TERRACERIA CONOCIDA Y TERRACERIA CONOCIDA, TERRACERIA CONOCIDA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA DE LLUVIA CON T, lon:-97.05851172, lat:18.52447354}} | 2019-09-11 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | En registro de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | VER190401697292 | Proyecto de inversión | 7743785.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1343612.13, modificado:1343612.13}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4646271.19, modificado:4646271.19}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1753902.0, modificado:1753902.0}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA DE LLUVIA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO - 168909 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | 168909 | S | 212 | 204 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:111.0, meta_modificada:111.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:137, localidad:9, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CUACABALLO, 95065 CUACABALLO, LOS REYES VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE TERRACERIA CONOCIDA Y TERRACERIA CONOCIDA, TERRACERIA CONOCIDA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA DE LLUVIA CON , lon:-97.0238042, lat:18.68851975}} | 2019-09-11 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | En registro de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | VER190401697308 | Proyecto de inversión | 2419255.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1451553.55, modificado:1451553.55}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:967702.36, modificado:967702.36}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA - 168617 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | 168617 | S | 489 | 554 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:159, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TEPEICA, 95030 TEPEICA, TEHUIPANGO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE TERRACERIA CONOCIDA Y TERRACERIA CONOCIDA, TERRACERIA CONOCIDA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE SEGUND, lon:-97.08867585, lat:18.52512046}} | 2019-09-11 | 2019-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | En registro de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | VER190401697309 | Proyecto de inversión | 8432686.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5059611.67, modificado:5059611.67}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3373074.44, modificado:3373074.44}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA DE LLUVIA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO - 168726 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | 168726 | S | 389 | 359 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO XIBTLA, 94830 XIBTLA, ATLAHUILCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE TERRACERIA CONOCIDA Y TERRACERIA CONOCIDA, TERRACERIA CONOCIDA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA DE LLUVIA CON TANQUE , lon:-97.07613837, lat:18.6737366}} | 2019-09-11 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | En registro de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | VER190401697310 | Proyecto de inversión | 8315983.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4989589.93, modificado:4989589.93}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3326393.27, modificado:3326393.27}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA DE LLUVIA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO - 168836 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | 168836 | S | 398 | 441 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:141.0, meta_modificada:141.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:159, localidad:25, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO XIUJTEMPA, 95039 XIUJTEMPA, TEHUIPANGO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE TERRACERIA CONOCIDA Y TERRACERIA CONOCIDA, TERRACERIA CONOCIDA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA DE LLUVIA CON T, lon:-97.05851172, lat:18.52447354}} | 2019-09-11 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | En registro de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | VER190401697311 | Proyecto de inversión | 7743785.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1753902.0, modificado:1753902.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1343612.13, modificado:1343612.13}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4646271.19, modificado:4646271.19}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA DE LLUVIA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO - 168909 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | 168909 | S | 212 | 204 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:111.0, meta_modificada:111.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:137, localidad:9, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CUACABALLO, 95065 CUACABALLO, LOS REYES VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE TERRACERIA CONOCIDA Y TERRACERIA CONOCIDA, TERRACERIA CONOCIDA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA DE LLUVIA CON , lon:-97.0238042, lat:18.68851975}} | 2019-09-11 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | En registro de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | VER190401697321 | Adquisición | 1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:2413020.03}} | Torre de radiocomunicación | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | 03/01/5000/5100 | S | 4275316 | 3999849 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Torre Central Secretaría de Seguridad Pública, Ignaacio Zargoza s/n, Zona Centro, Centro, 91000 Xalapa-Enríquez, Ver., México, lon:-96.92180514, lat:19.52670274}} | 2019-12-24 | 2019-12-31 | 2413020.03 | 1959206.84 | 1959206.84 | 1959206.84 | 1959206.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SSP-UA-117/19, contratista:DATOS EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, monto:3918413.67, importe_modificado:3918413.67}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | VER190401697328 | Adquisición | 1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1000000.0}} | Equipo de telemetría y videovigilancia R.N.R. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | 03/01/5000/5100 | S | 4275316 | 3999849 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Torre Central Secretaría de Seguridad Pública, Ignaacio Zargoza s/n, Zona Centro, Centro, 91000 Xalapa-Enríquez, Ver., México, lon:-96.9218266, lat:19.52669768}} | 2019-12-24 | 2019-12-31 | 1000000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SSP-UA-119/19, contratista:MEGABITS SOLUTIONES, S A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, monto:850000.0, importe_modificado:850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | VER190401697776 | Proyecto de inversión | 204564.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204564.03, modificado:204564.03}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR EN EL TELEBACHILLERATO PASO REAL CLAVE 30ETH1074U (COMPLEMENTO DE RECURSOS FAM REMANENTE 2018) | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019090169 | N |  |  | 31 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:394, direccion:NINGUNO NINGUNO, NUM. 0 COL. NINGUNO C.P. 92730, lon:-98.10653, lat:21.80167}} | 2019-12-16 | 2019-12-31 | 204564.03 | 204564.03 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | VER190401697773 | Proyecto de inversión | 19139276 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:217, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.9139276E7, modificado:1.9139276E7}} | rehabilitacion, modernizaciòn, tecnificaciòn y equipamiento de unidades de riego y proyectos productivos en zonas de atenciòn prioritarias | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | secretaria de desarrrollo agropecuario, rural y pesca | 00132019690096 | N |  |  | 208 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:1040.0, meta_modificada:1040.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:Benito Juárez, Centro, Pánuco, Ver., México, lon:-98.1794011, lat:22.0567693}} | 2019-03-29 | 2020-03-31 | 19139276 | 19139276 | 19139276 | 19139276 | 19139276 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:499.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | VER190401697813 | Proyecto de inversión | 20664089 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:217, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0664089E7, modificado:2.0664089E7}} | REHABILITACIÓN, MODERNIZACIÓN, TECNIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE DISTRITO DE RIEGO | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA | 00132019600097 | N |  |  | 3376 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:5283.0, meta_modificada:5283.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:José Cardel, Ver., México, lon:-96.3753685, lat:19.3693451}} | 2019-03-29 | 2020-03-31 | 20664089 | 20664089 | 20664089 | 20664089 | 20664089 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:3962.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | VER190401697872 | Proyecto de inversión | 15000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:217, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5E7, modificado:1.5E7}} | REHABILITACION, MODERNIZACION, TECNIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE DISTRITOS Y UNIDADES DE TEMPORAL TECNIFICADO | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA | 00132019600098 | N |  |  | 74 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:Calle prolongación 19, El Tejar, Ver., México, lon:-96.1572361, lat:19.058305}} | 2019-03-29 | 2020-03-31 | 2647806.66 | 2647806.66 | 2647806.66 | 2647806.66 | 2647806.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:117.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | VER190401693534 | Adquisición | 1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:4616965.0}} | Equipo médico y de laboratorio | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Genética Forense | FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO | 06/00/5000/5300 | S | 4275316 | 3999849 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Arco Sur 147, Pastoresa, Pacho Viejo, Ver., México, lon:-96.87510252, lat:19.50853591}} | 2019-09-10 | 2019-12-17 | 4616965 | 4616965 | 4616965 | 4616965 | 4616965 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FGE AD 26, contratista:TECNOLOGÍA APLICADA A CORPORATIVOS, S.A. DE C.V., convocante:FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, monto:4616965.0, importe_modificado:4616965.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | VER190401693552 | Adquisición | 379000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379000.0, modificado:379000.0}} | Muebles de oficina y estantería FCECC | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO | 02/02/5000/5100 | S | 4275316 | 3999849 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Arco Sur 147, Pastoresa, Pacho Viejo, Ver., México, lon:-96.87511325, lat:19.50855614}} | 2019-11-05 | 2019-12-13 | 379000 | 363058.45 | 363058.45 | 363058.45 | 363058.45 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FGE AD 31, contratista:SIETE VEINTISIETE, S.A. DE C.V., convocante:FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, monto:3747746.2, importe_modificado:3747746.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:62.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | VER190401693559 | Adquisición | 1638000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1638000.0, modificado:1638000.0}} | Muebles de oficina y estantería F.P.P.L.I.S.P.I.J | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO | 03/03/5000/5100 | S | 4275316 | 3999849 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:273.0, meta_modificada:273.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Arco Sur 147, Pastoresa, Pacho Viejo, Ver., México, lon:-96.87513471, lat:19.50858648}} | 2019-11-05 | 2019-12-13 | 1638000 | 1590696.66 | 1590696.66 | 1590696.66 | 1590696.66 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FGE AD 31, contratista:SIETE VEINTISIETE, S.A. DE C.V., convocante:FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, monto:3747746.2, importe_modificado:3747746.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:273.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | VER190401693565 | Adquisición | 1709043 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1709043.0, modificado:1709043.0}} | Muebles de oficina y estantería I.D.S.J.P | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Nuevo Sistema de Justicia Penal | FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO | 04/01/5000/5100 | S | 4275316 | 3999849 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:340.0, meta_modificada:340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Arco Sur 147, Pastoresa, Pacho Viejo, Ver., México, lon:-96.87507033, lat:19.50855108}} | 2019-11-05 | 2019-12-13 | 1709043 | 1655249.12 | 1655249.12 | 1655249.12 | 1655249.12 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FGE AD 31, contratista:SIETE VEINTISIETE, S.A. DE C.V., convocante:FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, monto:3747746.2, importe_modificado:3747746.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:340.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | VER190401693569 | Adquisición | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:70000.0}} | Muebles de oficina y estantería S.N.I | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO | 07/01/5000/5100 | S | 4275316 | 3999849 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Arco Sur 147, Pastoresa, Pacho Viejo, Ver., México, lon:-96.87508643, lat:19.50862693}} | 2019-11-05 | 2019-12-13 | 70000 | 62799.96 | 62799.96 | 62799.96 | 62799.96 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FGE AD 31, contratista:SIETE VEINTISIETE, S.A. DE C.V., convocante:FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, monto:3747746.2, importe_modificado:3747746.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | VER190401693577 | Adquisición | 80500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80500.0, modificado:80500.0}} | Muebles de oficina y estantería E.I.R.B.P. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO | 10/00/5000/5100 | S | 4275316 | 3999849 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Arco Sur 147, Pastoresa, Pacho Viejo, Ver., México, lon:-96.8750757, lat:19.50857637}} | 2019-11-05 | 2019-12-13 | 80500 | 75941.99 | 75941.99 | 75941.99 | 75941.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FGE AD 31, contratista:SIETE VEINTISIETE, S.A. DE C.V., convocante:FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, monto:3747746.2, importe_modificado:3747746.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | VER190401693590 | Adquisición | 458000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458000.0, modificado:458000.0}} | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información AJM | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Acceso a justicia para las Mujeres | FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO | 01/02/5000/5100 | S | 4275316 | 3999849 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Arco Sur 147, Pastoresa, Pacho Viejo, Ver., México, lon:-96.87509716, lat:19.50859659}} | 2019-11-11 | 2019-12-31 | 458000 | 457833.85 | 457833.85 | 457833.85 | 457833.85 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FGE AD 32, contratista:IMPULSORA Y OPERADORA VERACRUZANA DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, monto:8605077.73, importe_modificado:8605077.73}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:31.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | VER190401693599 | Adquisición | 38000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38000.0, modificado:38000.0}} | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información FCECC | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO | 02/02/5000/5100 | S | 4275316 | 3999849 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Arco Sur 147, Pastoresa, Pacho Viejo, Ver., México, lon:-96.87513471, lat:19.50857131}} | 2019-11-11 | 2019-12-31 | 38000 | 37998.96 | 37998.96 | 37998.96 | 37998.96 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FGE AD 32, contratista:IMPULSORA Y OPERADORA VERACRUZANA DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, monto:8605077.73, importe_modificado:8605077.73}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | VER190401696070 | Proyecto de inversión | 10332044.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:217, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.03320445E7, modificado:1.03320445E7}} | APORTACION AL SUBPROGRAMA REHABILITACION, MODERNIZACION, TECNIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE DISTRITOS DE RIEGO | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA | 00132019600097 | N |  |  | 3376 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Cardel, 91680 José Cardel, Ver., México, lon:-96.3611668, lat:19.3699608}} | 2019-03-29 | 2019-12-31 | 10332044.5 | 10332044.5 | 7775472.62 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | VER190401695790 | Proyecto de inversión | 499556.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499556.64, modificado:499556.64}} | DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIBERTADOR MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 30EPR0058Q | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 02082019000003 | N |  |  | 26 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.57, meta_modificada:45.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:54, direccion:Actopan, Ver., México, lon:-96.6157839, lat:19.5045113}} | 2019-07-22 | 2019-11-23 | 499556.64 | 499556.64 | 169301.87 | 169301.87 | 169301.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.22}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA POR QUE EL SISTEMA NO PERMITE A LA DEPENDENCIA CORREGIR LOS CAMPOS CON DATOS INCORRECTOS COMO FECHAS Y/O METAS Y/O BENEFICIARIOS, trimestre:4.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-01-17}, obs2: {observación:SE VALIDA POR QUE EL SISTEMA NO PERMITE A LA DEPENDENCIA CORREGIR LOS CAMPOS CON DATOS INCORRECTOS COMO FECHAS Y/O METAS Y/O BENEFICIARIOS, trimestre:4.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-01-17}, obs3: {observación:SE VALIDA POR QUE EL SISTEMA NO PERMITE A LA DEPENDENCIA CORREGIR LOS CAMPOS CON DATOS INCORRECTOS COMO FECHAS Y/O METAS Y/O BENEFICIARIOS, trimestre:4.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-01-17}, obs4: {observación:SE VALIDA POR QUE EL SISTEMA NO PERMITE A LA DEPENDENCIA CORREGIR LOS CAMPOS CON DATOS INCORRECTOS COMO FECHAS Y/O METAS Y/O BENEFICIARIOS, trimestre:4.0, usuario:victorhgonzalezc, fecha:2020-01-17}}
2019 | 4 | VER190401697588 | Proyecto de inversión | 2419255.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1451553.55, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:967702.36, modificado:967702.36}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA - 168617 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | 168617 | S | 489 | 554 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2100.0, meta_modificada:1739.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:159, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TEPEICA, 95030 TEPEICA, TEHUIPANGO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE TERRACERIA CONOCIDA Y TERRACERIA CONOCIDA, TERRACERIA CONOCIDA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE SEGUND, lon:-97.08867585, lat:18.52512046}} | 2019-09-11 | 2019-12-27 | 967702.36 | 967702.36 | 967702.36 | 913960.87 | 913960.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAEV-PROAGUA-FISE-2019-F07-INV, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DICOSA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ, monto:2419255.91, importe_modificado:2419255.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1739.19}} | {1697588/proyecto_PROCESO, 1697588/proyecto_FIN, 1697588/proyecto_INICIO, 1697588/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:APORTACION ESTATAL DE FONDO FISE QUE FORMA PARTE DEL PROAGUA, trimestre:4.0, usuario:juanfkavanaghs, fecha:2020-01-17}, obs2: {observación:SOLO ESTA CONSIDERADO EL IMPORTE DE FAIS ENTIDADES , trimestre:4.0, usuario:juanfkavanaghs, fecha:2020-01-17}, obs3: {observación:A SOLICITUDF DE LA SEFIPAN SE MODIFICO EL MOMENTO CONTABLE DEVENGADO YA QUE SEFIPLAN DEPOSITO EL RECURSO A CAEV, SIN EMBARGO AUN FALTA DE EJERCER Y PAGAR YA QUE HUBO PRORROGA PARA ESTE PROGRAMA AL 31 DE MARZO DE 2020, trimestre:4.0, usuario:juanfkavanaghs, fecha:2020-01-20}} | {obs1: {observación:CORREGIR IMPORTES, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-01-17}, obs2: {observación:CORREGIR IMPORTES, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-01-17}, obs3: {observación:CORREGIR IMPORTES, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-01-17}, obs4: {observación:CORREGIR IMPORTES, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-01-17}, obs5: {observación:LOS IMPORTES DEBEN SER 967,702.36 , trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-01-18}, obs6: {observación:LOS IMPORTES DEBEN SER 967,702.36 , trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-01-18}, obs7: {observación:LOS IMPORTES DEBEN SER 967,702.36 , trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-01-18}, obs8: {observación:LOS IMPORTES DEBEN SER 967,702.36 , trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-01-18}, obs9: {observación:Corrección y Agregar observación de los momentos financieros, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-01-20}, obs10: {observación:Corrección y Agregar observación de los momentos financieros, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-01-20}, obs11: {observación:Corrección y Agregar observación de los momentos financieros, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-01-20}, obs12: {observación:Corrección y Agregar observación de los momentos financieros, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-01-20}}
2019 | 4 | VER190401697589 | Proyecto de inversión | 8432686.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5059611.67, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3373074.44, modificado:3373074.45}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA DE LLUVIA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO - 168726 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | 168726 | S | 389 | 359 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO XIBTLA, 94830 XIBTLA, ATLAHUILCO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE TERRACERIA CONOCIDA Y TERRACERIA CONOCIDA, TERRACERIA CONOCIDA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA DE LLUVIA CON TANQUE , lon:-97.07613837, lat:18.6737366}} | 2019-09-11 | 2019-12-31 | 3373074.45 | 3373074.45 | 3373074.45 | 2024433.87 | 2024433.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAEV-PROAGUA-FISE-2019-F01-LP, contratista:CONSTRUCCIONES PADE, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ, monto:8432686.12, importe_modificado:8432686.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:102.0}} | {1697589/proyecto_INICIO, 1697589/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:APORTACION DE RECURSOS ESTATALES FONDO FISE PARA EL PROGRAMA PROAGUA 2019, trimestre:4.0, usuario:juanfkavanaghs, fecha:2020-01-17}, obs2: {observación:SOLO SE CONSIDERA EL FONDO FAIS ENTIDADES EN ESTE REPORTE , trimestre:4.0, usuario:juanfkavanaghs, fecha:2020-01-17}, obs3: {observación:A SOLICITUDF DE LA SEFIPAN SE MODIFICO EL MOMENTO CONTABLE DEVENGADO YA QUE SEFIPLAN DEPOSITO EL RECURSO A CAEV, SIN EMBARGO AUN FALTA DE EJERCER Y PAGAR YA QUE HUBO PRORROGA PARA ESTE PROGRAMA AL 31 DE MARZO DE 2020, trimestre:4.0, usuario:juanfkavanaghs, fecha:2020-01-20}} | {obs1: {observación:CORREGIR IMPORTES, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-01-17}, obs2: {observación:CORREGIR IMPORTES, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-01-17}, obs3: {observación:CORREGIR IMPORTES, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-01-17}, obs4: {observación:CORREGIR IMPORTES, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-01-17}, obs5: {observación:Corrección y Agregar observación de los momentos financieros, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-01-20}, obs6: {observación:Corrección y Agregar observación de los momentos financieros, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-01-20}, obs7: {observación:Corrección y Agregar observación de los momentos financieros, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-01-20}, obs8: {observación:Corrección y Agregar observación de los momentos financieros, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-01-20}}
2019 | 4 | VER190401697590 | Proyecto de inversión | 8315983.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4989589.93, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3326393.27, modificado:3326393.28}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA DE LLUVIA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO - 168836 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | 168836 | S | 398 | 441 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:141.0, meta_modificada:141.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:159, localidad:25, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO XIUJTEMPA, 95039 XIUJTEMPA, TEHUIPANGO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE TERRACERIA CONOCIDA Y TERRACERIA CONOCIDA, TERRACERIA CONOCIDA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA DE LLUVIA CON T, lon:-97.05851172, lat:18.52447354}} | 2019-09-11 | 2019-12-31 | 3326393.28 | 3326393.28 | 3326393.28 | 3031630.37 | 3031630.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAEV-PROAGUA-FISE-2019-F02-LP, contratista:CONSTRUCTORA SACOSTA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ, monto:8315983.21, importe_modificado:8315983.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:141.0}} | {1697590/proyecto_INICIO, 1697590/proyecto_FIN, 1697590/proyecto_PROCESO, 1697590/proyecto_INICIO, 1697590/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:APORTACION CONTRAPARTE ESTATAL (FONDO FISE) DEL PROAGUA, trimestre:4.0, usuario:juanfkavanaghs, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:SE ESTA REPORTANDO EN ESTE FOLIO SOLO EL RECURSO FAIS ENTIDADES QUE EN ESTE CASO ES UNA APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA PROAGUA 2019, trimestre:4.0, usuario:juanfkavanaghs, fecha:2020-01-17}, obs3: {observación:A SOLICITUDF DE LA SEFIPAN SE MODIFICO EL MOMENTO CONTABLE DEVENGADO YA QUE SEFIPLAN DEPOSITO EL RECURSO A CAEV, SIN EMBARGO AUN FALTA DE EJERCER Y PAGAR YA QUE HUBO PRORROGA PARA ESTE PROGRAMA AL 31 DE MARZO DE 2020, trimestre:4.0, usuario:juanfkavanaghs, fecha:2020-01-20}} | {obs1: {observación:CORREGIR IMPORTES, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-01-17}, obs2: {observación:CORREGIR IMPORTES, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-01-17}, obs3: {observación:CORREGIR IMPORTES, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-01-17}, obs4: {observación:CORREGIR IMPORTES, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-01-17}, obs5: {observación:LOS IMPORTES DEBEN SER 3,326,393.28, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-01-18}, obs6: {observación:LOS IMPORTES DEBEN SER 3,326,393.28, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-01-18}, obs7: {observación:LOS IMPORTES DEBEN SER 3,326,393.28, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-01-18}, obs8: {observación:LOS IMPORTES DEBEN SER 3,326,393.28, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-01-18}, obs9: {observación:Corrección y Agregar observación de los momentos financieros, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-01-20}, obs10: {observación:Corrección y Agregar observación de los momentos financieros, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-01-20}, obs11: {observación:Corrección y Agregar observación de los momentos financieros, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-01-20}, obs12: {observación:Corrección y Agregar observación de los momentos financieros, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-01-20}}
2019 | 4 | VER190401697591 | Proyecto de inversión | 7743785.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1343612.13, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4646271.19, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1753902.0, modificado:1753902.0}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA DE LLUVIA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO - 168909 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | 168909 | S | 212 | 204 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:111.0, meta_modificada:111.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:137, localidad:9, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CUACABALLO, 95065 CUACABALLO, LOS REYES VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE TERRACERIA CONOCIDA Y TERRACERIA CONOCIDA, TERRACERIA CONOCIDA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA DE LLUVIA CON , lon:-97.0238042, lat:18.68851975}} | 2019-09-11 | 2019-12-31 | 1753902 | 1753902 | 1753902 | 1505901.79 | 1505901.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAEV-PROAGUA-RP-FISE-2019-F06-INV, contratista:COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ, convocante:COMISIÓN EDL AGUA DEL ESTADO DE VERCRUZ, monto:7743785.32, importe_modificado:7743785.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:99.9}} | {1697591/proyecto_INICIO, 1697591/proyecto_PROCESO, 1697591/proyecto_INICIO, 1697591/proyecto_PROCESO, 1697591/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:APORTACION DE RECURSOS PARTE ESTATAL (FONFO FISE) DEL PROAGUA, trimestre:4.0, usuario:juanfkavanaghs, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:EN ESTE FOLIO SOLO SE ESTA REPÓRTANDO EL RECURSO FISE 2019 QUE ES UNA APORTACION COMO PARTE ESTATAL DEL PROAGUA 2019, trimestre:4.0, usuario:juanfkavanaghs, fecha:2020-01-20}, obs3: {observación:A SOLICITUD DE LA SEFIPAN SE MODIFICO EL MOMENTO CONTABLE DEVENGADO YA QUE SEFIPLAN DEPOSITO EL RECURSO A CAEV, SIN EMBARGO AUN FALTA DE EJERCER Y PAGAR YA QUE HUBO PRORROGA PARA ESTE PROGRAMA AL 31 DE MARZO DE 2020, trimestre:4.0, usuario:juanfkavanaghs, fecha:2020-01-20}} | {obs1: {observación:CORREGIR IMPORTES, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-01-17}, obs2: {observación:CORREGIR IMPORTES, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-01-17}, obs3: {observación:CORREGIR IMPORTES, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-01-17}, obs4: {observación:CORREGIR IMPORTES, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-01-17}, obs5: {observación:Corrección y Agregar observación de los momentos financieros, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-01-20}, obs6: {observación:Corrección y Agregar observación de los momentos financieros, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-01-20}, obs7: {observación:Corrección y Agregar observación de los momentos financieros, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-01-20}, obs8: {observación:Corrección y Agregar observación de los momentos financieros, trimestre:4.0, usuario:mariaylagunesvi, fecha:2020-01-20}}
2019 | 4 | VER190401697369 | Adquisición | 1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:280000.0}} | Batería para terminal digital portátil (radio portátil) R.N.R. | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | 03/01/5000/5100 | S | 4275316 | 3999849 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:157.0, meta_modificada:157.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Torre Central Secretaría de Seguridad Pública, Ignaacio Zargoza s/n, Zona Centro, Centro, 91000 Xalapa-Enríquez, Ver., México, lon:-96.92180246, lat:19.52672802}} | 2019-11-15 | 2019-12-30 | 280000 | 279067 | 279067 | 279067 | 279067 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SSP-UA-103/19, contratista:AIRBUS SLS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, monto:279067.0, importe_modificado:279067.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:157.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones